BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1: Đặt và hủy suất ăn (kể cả khi đi công tác, làm từ xa). Feature 2: Theo dõi lịch sử đặt và công nợ cá nhân.

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

Story (Feature 1): Là nhân viên đang đi công tác, tôi muốn đặt suất ăn trưa cho ngày hôm sau trên ứng dụng, để tôi vẫn có suất ăn mà không cần xuống sảnh ghi sổ. Story (Feature 2): Là nhân viên, tôi muốn xem số bữa đã đặt và tổng tiền trong tháng, để tôi tự kiểm soát chi tiêu mà không phải hỏi bộ phận hành chính.

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Task kỹ thuật: Thiết kế và tạo cơ sở dữ liệu (bảng nhân viên, món ăn, đơn đặt suất). Lý do: đây là công việc nền tảng, không mang lại giá trị trực tiếp cho người dùng nên không viết được thành User Story.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí vi phạm: Testable (Kiểm thử được). Giải thích: các từ "nhanh", "dễ dùng", "hài lòng" mơ hồ, không có con số để đo hay kiểm tra. Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn chỉ với tối đa 3 lần bấm, để tôi hoàn tất việc đặt cơm trong chưa tới 30 giây.

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí vi phạm: Small (Nhỏ). Giải thích: story gộp tới 7 chức năng nên quá lớn, không thể hoàn thành trong một Sprint. Viết lại: tách thành các story nhỏ, ví dụ "Là nhân viên, tôi muốn đổi món đã đặt trước giờ chốt, để tôi ăn món phù hợp với mình hôm đó." Các chức năng còn lại (đặt, hủy, xem lịch sử, xem công nợ, xuất báo cáo, đánh giá món) cũng tách thành story riêng.

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given đã đặt suất cho ngày ăn và hiện tại là 8h45 (trước 9h30) When bấm "Hủy suất" và xác nhận Then suất chuyển sang trạng thái "Đã hủy", không bị tính vào công nợ tháng và hệ thống báo hủy thành công. |
| AC-02 | Given hiện tại là 9h45 của ngày ăn (đã quá 9h30) When bấm "Hủy suất" Then hệ thống từ chối, hiển thị thông báo "Đã quá giờ hủy", suất vẫn được giữ và tính tiền. |
| AC-03 | Given suất ăn đã được hủy trước đó When nhân viên mở lại suất đó hoặc bấm hủy lần nữa Then nút "Hủy" bị vô hiệu hóa, không phát sinh thêm giao dịch trừ hay hoàn tiền lần hai. |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Should |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't (lần này) |

Giải trình:

SC-06 (Must): không có đăng nhập thì không xác định được ai đặt, cũng không thể tính tiền và trừ lương. SC-07 (Won't): chia sẻ thực đơn lên fanpage không liên quan đến vấn đề cốt lõi là đặt cơm, nên hoãn.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Chọn: SC-06 + SC-01 + SC-02 = 8 + 5 + 3 = 16 Story Point. Căn cứ: đây là các hạng mục Must. Velocity trung bình 3 Sprint gần nhất là (18 + 22 + 20) / 3 = 20 SP, nên 16 SP nằm trong năng lực và còn chừa dự phòng. Nếu xong sớm thì lấy thêm SC-04 (Should, 5 SP).

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Nhân viên đăng nhập bằng tài khoản nội bộ, đặt và hủy được suất ăn trên ứng dụng, thay thế hoàn toàn sổ giấy.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Nhận xét: sau 5 ngày (một nửa Sprint), thực tế còn 15 SP trong khi đường lý tưởng còn 10 SP, tức nhóm đang chậm 5 SP. Mới hoàn thành khoảng 25% khối lượng trong khi đã qua 50% thời gian, và ngày 0 đến ngày 1 chưa giảm được điểm nào. Sprint có nguy cơ không đạt mục tiêu. Hành động: họp nhóm ngay để tìm điểm nghẽn, đồng thời trao đổi với Product Owner để hoãn hạng mục ít quan trọng nhất (ví dụ SC-02) nhằm giữ Sprint Goal.